[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля  2016 г.                                                                                              № 4-22
Азовский район
О Комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Азовского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 г.

Рассмотрев Комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Азовского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года,

Территориальная избирательная комиссия Азовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Азовского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на секретаря комиссии Г.В. Потапову. 

Председатель комиссии





Т.В. Орлова

Секретарь комиссии






 Г.В. Потапова
Утвержден

постановлением Территориальной избирательной комиссии Азовского района от  27 апреля 2016 г. № 4-22
Комплексный план работы

Территориальной избирательной комиссии Азовского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года 
Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

Территориальной избирательной комиссии Азовского района
ИЮНЬ-ИЮЛЬ
О смете расходов Территориальной избирательной комиссии Азовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
Т.В. Орлова

Об утверждении состава контрольно - ревизионной службы при Территориальной избирательной комиссии.

Е.Г. Пшеничная
О составе рабочей группы Территориальной избирательной комиссии Азовского района по приему документов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Азовского района  четвертого созыва.

Т.В. Орлова
О назначении члена ТИК с правом решающего голоса уполномоченного составлять протоколы об административном правонарушении законодательства о выборах.
Т.В.Орлова
          О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на июль 2016г.

Е.Г.Пшеничная 

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на август 2016г.

Е.Г.Пшеничная 

О форме протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах депутатов представительных органов сельских поселений Азовского района.
Т.В.Орлова

Об определении филиала Сбербанка России для открытия и ведения специальных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

                                                                                             Т.В.Орлова
О назначении ответственного по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

                                                                                             Т.В.Орлова

О привлечении бухгалтера для работы в Территориальной избирательной комиссии Азовского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

                                                                                             Т.В.Орлова

О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Азовского района.

                                                                                             Т.В.Орлова

О перечне документов прилагаемых к итоговому финансовому отчету кандидата, избирательного объединения на выборах депутатов представительных органов сельских поселений Азовского района.
                                                                                             Т.В.Орлова

О создании рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Азовского района.

                                                                                             Т.В.Орлова

О порядке проведения случайной выборки (жребия) подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Азовского района.
                                                                                             Т.В.Орлова

О привлечении граждан к работе в Территориальной избирательной комиссии Азовского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

                                                                                             Т.В.Орлова

Об утверждении транспортных расходов Территориальной избирательной комиссии и УИК Азовского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.В.Орлова
О закупке канцелярских товаров для Территориальной и участковых избирательных комиссий Азовского района по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Е.Г.Пшеничная
О привлечении бухгалтера-кассира для работы в ТИК Азовского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.                                                                                                                                              

                                                                                             Т.В.Орлова

Об установлении дополнительной оплаты труда членам УИК Азовского района по подготовке и проведению депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Е.Г.Пшеничная
О программе обучения членов ТИК, руководителей и членов УИК в период подготовки к выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.В.Орлова 

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.В.Орлова
Об объеме информации о кандидатах в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Азовского района, доводимых до сведения избирателей в газете «Приазовье», других СМИ при их выдвижении, а также  размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района.

Т.В.Орлова
О режиме работы ТИК в период подготовки к выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
Т.В.Орлова
О персональном составе организационно-территориального отдела Территориальной избирательной комиссии Азовского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
Г.В.Потапова
Об утверждении Положения об экспертном совете (ЭС) по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов. Состав ЭС, руководитель ЭС.
Т.В.Орлова

О форме списка кандидатов в депутаты представительных органов сельских поселений Азовского района по многомандатным избирательным округам.

Т.В.Орлова

О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск СМИ отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади на платной и бесплатной основе, представленных зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района.
Т.В.Орлова 
О распределении денежных средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
Т.В.Орлова 

ИЮЛЬ
О графике работы членов Территориальной избирательной комиссии Азовского района на сентябрь 2016 г.

Е.Г.Пшеничная 

О смете расходов участковых избирательных комиссий Азовского района на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
Т.В.Орлова
О реализации положения части 3 статьи 41 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

Т.В.Орлова
О комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов при подготовке и проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
Е.Г.Пшеничная
Об утверждении текстов, количества, способа защиты, формы реестра выдачи открепительных удостоверений по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.В.Орлова

АВГУСТ
О работе ТИК с открепительными удостоверениями (получение, выдача избирателям, хранение, погашение). О передаче из ТИК в УИК открепительных удостоверений.

Т.В.Орлова

О графике работы членов Территориальной избирательной комиссии Азовского района на октябрь 2016г.

Е.Г.Пшеничная
О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Азовского района.

Т.В.Орлова
Г.В.Потапова

Об утверждении текстов избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Т.В.Орлова
О количестве, порядке и сроке передачи  избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Г.В.Потапова
О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года, передаваемых в участковые избирательные комиссии. 

Г.В.Потапова 

Об оплате питания членам Территориальной избирательной комиссии Азовского района в день голосования по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года. 

Т.В.Орлова
О распределении и  передаче открепительных удостоверений от Территориальной избирательной комиссии Азовского района участковым избирательным комиссиям Азовского района
Т.В.Орлова

СЕНТЯБРЬ

О результатах выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года по 29-ти многомандатным избирательным округам.

                                                                                                     Т.В.Орлова
О результатах выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
                                                                                                       Т.В.Орлова

ОКТЯБРЬ
Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года. 

Т.В.Орлова
Основные мероприятия территориальной избирательной комиссии

ИЮНЬ

Взаимодействие с районными отделениями политических партий по вопросу выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий.
Постоянно  

Т.В.Орлова
Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей.
Постоянно                                         





Т.В.Орлова
Г.В.Потапова
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной кампании в Азовском районе.
Постоянно                                                                                  Т.В. Орлова
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом.
Весь период                                                             

Е.Г. Пшеничная
ИЮЛЬ
Прием документов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Азовского района.
июль 2016г.                                        




Е.Г.Пшеничная
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе выдвижения, регистрации кандидатов; о проведении избирательных процедур в ходе выборной кампании.

Постоянно                                                                                 
Е.Г.Пшеничная
Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей Азовского района.
Постоянно                                                                        


Т.В.Орлова
Г.В.Потапова
Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Постоянно                                                     



О.В.Колчеганова
Выдача учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права.
По мере поступления                                    



Г.В.Потапова
                                                                                                           Е.Г.Пшеничная
Участие ДК, клубов и  библиотек района в информировании и правовом просвещении избирателей.
Постоянно                                                                             Л.В. Хмелевская

                                                                                       И.Н. Терещенко
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом.
Весь период                                         




Е.Г.Пшеничная
АВГУСТ
Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, о выдаче открепительных удостоверений.




Г.В.Потапова
Составление списков избирателей по избирательным участкам

не позднее 28 августа 2016г.                        



Системный 

администратор
М.А.Акименко,

Г.В.Потапова
Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям.
7 сентября 2016г.                                                           



Г.В.Потапова
Обучение организаторов выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года в соответствии с планом учебы, утвержденного постановлением ТИК.
Постоянно                                                      



Т.В.Орлова
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Азовском районе.
Постоянно                                                                             

Е.Г.Пшеничная
Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей.
Постоянно                                                                               

Т.В.Орлова
Г.В.Потапова
Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
Постоянно                                                                             

О.В.Колчеганова
Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан.
Постоянно                                               

Орготдел ТИК, председатели УИК

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права.
По мере поступления                                             


Г.В.Потапова
Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) участковых избирательных комиссий.
Постоянно                                               




Т.В.Орлова
Участие ДК, клубов и  библиотек района в информировании и правовом просвещении избирателей.
Постоянно                                                                                             Л.В. Хмелевская
И.Н. Терещенко
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом.
Весь период                       






Е.Г. Пшеничная
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней и специальных марок по выборам депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года от ТИК Азовского района.
не позднее 14 сентября  2016 года                                 


Г.В.Потапова
Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии.
17 сентября 2016г                                                                   
Председатели УИК

Проведение голосования  и подведение итогов голосования на выборах депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва в участковых   избирательных комиссиях.
18 сентября 2016 года  и до окончания              


Председатели УИК

Подведение результатов выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года  по многомандатным избирательным округам.
не позднее 21 сентября 2016г.                   




Т.В.Орлова
                                                                                                     Члены ТИК

Подведение общих результатов выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва.
21-23 сентября 2016г.                                                 

Т.В.Орлова
                                                                                                     Члены ТИК

Прием от участковых избирательных комиссий избирательной документации и отчетов о расходовании денежных средств на подготовку и проведение выборов.
Не позднее 28 сентября 2016г.                                   

 
Е.Г. Пшеничная
Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года. 

Не позднее 4 октября 2016.                                   


Т.В.Орлова
Е.Г.Пшеничная
Прием итоговых финансовых отчетов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов сельских поселений Азовского района.
Не позднее 26 октября 2016г.                                   


Т.В.Орлова
                                                                                                       Руководитель

контрольно- ревизионной службы 
Направление в Собрания депутатов сельских поселений Азовского района отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Азовского района четвертого созыва 18 сентября 2016 года. 

Не позднее 2 ноября 2016г.                                         


Т.В.Орлова











Е.Г.Пшеничная
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и Регламентом.
Весь период                                            




 Е.Г. Пшеничная
