Приложение №1 к постановлению

Территориальной избирательной комиссии

Азовского района

от  25 июня  2014 г. № 120-1

Календарный план основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Азовского района

по подготовке и проведению досрочных выборов главы Новоалександровского сельского поселения Азовского района

14 сентября 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Дата исполнения | Закон | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Назначение выборов главы Новоалександровского сельского поселения | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 15 июня и не позднее 25 июня 2014 г. (23 июня 2014г.) | ч.1, ч. 2, ч. 3 ст.5 Областного закона «О выборах глав МО в Ростовской области» (далее – Областного закона) | Собрание депутатов Новоалександровского сельского поселения |
| 2. | Официальное опубликование в СМИ решения о назначении выборов. Опубликование решения ТИК о режиме работы комиссии | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | ч.2 ст.5 Областного закона | Собрание депутатов Новоалександровского сельского поселения |
| Избирательные участки. Списки избирателей |
| 3. | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 4 августа 2014г (23 июля 2014г.). | ч.7 ст.19 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» №67 (далее ФЗ №67) | Глава администрации МО |
| 4 | Направление сведений в территориальную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 25 июня 2014г. | ч.9 ст.7 Областного закона | Глава Азовского района |
| 5 | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений по средам |  | ч.6 ст.17 ФЗ №67 | Органы регистрационного учета |
| 6. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 12 дней до дня голосования | Не позднее 1 сентября 2014г. | ч. 13 ст. 17ФЗ №67 | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 3 сентября 2014 г. | ч. 13 ст. 17ФЗ №67 | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией | За 10 дней до дня голосования | с 4 по 13 сентября 2014 г. | ч. 15 ст. 17 ФЗ №67 | Участковые комиссии |
| 9. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования | с 3 сентября 2014 г. | ч. 18 ст.7 Областного закона | Участковые комиссии |
| 10. | Проверка заявления гражданина Российской Федерации, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования в течение 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  | ч. 21 ст.7 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования | Не позднее 9 сентября 2014г. | Ч.20ст.7 Областного закона | Руководители больниц, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и др. мест временного пребывания |
| 12. | Направление в УИК личного письменного заявления о включении избирателя в список избирателей избирательного участка по месту временного пребывания | Не позднее, чем за три дня до дня голосования |  | ч.22 ст.7 Областного закона | Лица указанные в ч.22 ст.7 |
| 13 | Подписание и заверение списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования и в день голосования | не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 13 сентября 2014 г. после внесения данных в список избирателей | ч. 17 ст.7 Областного закона Ст.55 Областного закона | Участковые комиссии |
| Работа избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. |
| 14. | Начало работы территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению досрочных выборов | Со дня официального опубликования представительным органом сельского поселения решения о назначении досрочных выборов | 25.06.2014г. | ст. 12, 13, ч.3 ст.15 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Начало выдвижения кандидатов на должность главы муниципального образования | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | с 25июня 2014г. | ч.4 ст.19 Областного закона | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |
| 16. | Создание в обязательном порядке кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии об их выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов до их регистрации в указанной комиссии | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.44 Областного закона | Кандидаты на должность главы муниципального образования |
| 17. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной комиссии о выдвижении данного кандидата, до представления в территориальную комиссию документов для регистрации | со дня выдвижения до представления документов на регистрацию | ч.1 ст.45 Областного закона | Кандидаты на должность главы муниципального образования |
| 18. | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | ч.2 ст.45 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата, со дня оплаты изготовления подписных листов (для кандидатов самовыдвиженцев) |  | ч.2 ст. 23 Областного закона | Избиратели |
| 20. | Последний срок представления документов для регистрации | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования до 18 часов | не позднее 18-00 1 августа 2014 г. | ч.1 ст.24 Областного закона | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 21. | Сообщение муниципальной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | В течение пяти дней с момента запроса |  | ч.2 ст. 25 Областного закона | Соответствующие органы |
| 22. | Проверка достоверности сведений о кандидатах, представленных в муниципальную комиссию: а) Паспортные данные; б) Сведения о судимости; г) Гражданство; д) Образование: е) Основное место работы; ж) Является ли депутатом; з) Статус в избирательном объединении; в) Сведения о размере и об источниках доходов, об имуществе. | В течение десяти дней с момента получения представления В течение двадцати дней с момента получения представления |  | ч.9 ст.20 Областного закона | Соответствующие органы |
| 23. | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором рассматривается вопрос о регистрации кандидата |  | ч. 11 ст. 38 ФЗ №67 | Территориальная избирательная комиссия |
| 24 | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недостоверными и (или) недействительными | Не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч.13 ст.25 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 25. | Внесение кандидатом, избирательным объединением уточнений и дополнений в документы содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | ч. 11 ст. 38 ФЗ №67 | Кандидаты, избирательное объединение |
| 26. | Принятие решения территориальной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата. Окончание регистрации кандидатов | В течении10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов. | 10 августа 2014г. | ч.2 ст. 26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 27 | Выдача удостоверения о регистрации (удостоверение зарегистрированного кандидата) с указанием даты и времени | После заседания комиссии |  | ч.8 ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 28. | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч.5 ст. 50 Областного закона: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | Немедленно В двухдневный срок после регистрации кандидата |  | ч.9 ст. 26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  | ч.5 ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Статус кандидатов |
| 30. | Представление в территориальную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при возникновении вынуждающих обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования | не позднее 8сентября, не позднее 12 сентября 2014 г. | ч.10 ст. 26 Областного закона | Кандидаты на должность главы муниципального образования |
| 31. | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования | не позднее 8 сентября 2014 г. | ч.11 ст. 26 Областного закона | Орган избирательного объединения |
| 32. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений, (до 5 доверенных лиц) | В течении трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  | ч.1 ст. 30 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 33. | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную, участковые избирательные комиссии | Со дня представления документов на регистрацию После регистрации кандидата |  | ст.16 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 34. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе, либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации |  | ч.2 ст.28 Областного закона | Лица, указанные в ч.2 ст.28 Областного закона |
| 35. | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата | Немедленно |  | ч.12 ст.26 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 36. | Назначение наблюдателей в участковые избирательные комиссии |  |  | ст. 17 Областного закона | Кандидаты, избирательные объединения |
| 37. | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата либо вместе с утратой статуса, назначивших их кандидатов |  | ч.4 ст.30 Областного закона | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |
| 38. | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.47ОЗ | С момента официального опубликования (обнародования) общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.30 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| Информирование избирателей. Предвыборная агитация. |
| 39. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | 20августа 2014 г. | Постановление ЦИК от 04.06.2014г. №233/1480-6 | Территориальная избирательная комиссия |
| 40. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 3 сентября 2014 | ч.2 ст.64 Федерального закона № 67-ФЗ | Участковые избирательные комиссии |
| 41. | Доведение до сведения избирателей сведения о кандидатах, представленных при выдвижении в объёме установленным муниципальной комиссией |  |  | ч.10 ст.20 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 42. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | по итогам проведённой проверки |  | ч.11 ст.20 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 43. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически до дня голосования |  | ч.8 ст.45 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 44. | Передача в СМИ копий финансовых отчётов зарегистрированных кандидатов | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  | ч. 10 ст.45 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 45. | Начало предвыборной агитации кандидатов | Со дня выдвижения кандидатов |  | ч.1 ст.36 Областного закона | Граждане РФ, избирательные, общественные объединения |
| 46. | Прекращение предвыборной агитации | В ноль часов за одни сутки до дня голосования | 13сентября 2014 г. 00 час. | Ч.1 ст. 36 Областного закона | Граждане РФ, избирательные, общественные объединения |
| 47. | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, осуществляющих господдержку в области средств массовой информации, органов местного самоуправления |  | ч.7 ст.34 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 48. | Опубликование редакцией периодического печатного издания информации об общем объеме печатной площади для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | До 14 июля 2014г. | ч.3 ст.39 Областного закона | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 49. | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования, окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования | с 16 августа по 13 сентября 2014 г. 00 час. | ч.2 ст. 36 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 50. | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставления печатной площади и эфирного времени в СМИ, представление в территориальную избирательную комиссию данных сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить данные услуги | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 26 июля 2014г. | ч.6 ст. 37, 4.2 ст.41 Областного закона | Соответствующие редакции периодических печатных изданий, организации, предприниматели |
| 51. | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | с 09 сентября по 14 сентября 2014 г. | ч.3 ст.33 Областного закона | СМИ, граждане, организации проводящие опросы |
| 52. | Выделение по предложению территориальной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 14 августа 2014 г. (6 августа 2014г.) | ч.8 ст.41 Областного закона | Органы местного самоуправления |
| 53. | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата | Не позднее 14 августа 2014г. | ч.4 ст. 39 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 54. | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов | Не позднее 14 августа 2014г. | ч. 8 ст. 39 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 55. | Проведение жеребьевки для определения даты и времени выхода в эфир платных предвыборных агитационных материалов на каналах телевидения и радио на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов | Не позднее 14 августа 2014г. | ч. 7 ст. 38 Областного закона | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 56. | Направление в соответствующие редакции СМИ отказа от использования печатной площади, эфирного времени после проведения жеребьёвки | Не позднее, чем за 3 дня до дня публикации |  | ст38, ст.39 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 57. | Предоставление в банк платежных документов на оплату стоимости печатной площади или эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой банка представляется кандидатом в редакцию, в противном случае предоставление услуг не осуществляется | Не позднее, чем за 2 дня до дня опубликования агитационного материала или предоставления эфирного времени До предоставления эфирного времени, печатной площади |  | ч.10 ст.38, ч.13 ст.39 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| 58. | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи |  | ч.5 ст.40 Областного закона | Гос.органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
| 59. | Рассмотрение заявлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящий агитационный характер |  |  | ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст.40 Областного закона | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 60. | Уведомление соответствующей комиссии в письменной форме о факте представления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а так же о том, когда это помещение может быть предоставлено в течении агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные областные списки кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения зарегистрированному кандидату |  | ч.4 ст. 40 Областного закона | Собственники, владельцы помещений |
| 61. | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов | В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | ч.4.1 ст.40 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 62. | Опубликование не менее чем в одном региональном государственном или муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован ТИК; а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 3 сентября 2014 | ч.11 ст.35 Областного закона | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата за счет средств избирательного фонда кандидата, выдвинутого партией |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 63. | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней. | Не позднее, чем за 25 дней до дня голосования. | Не позднее 19 августа 2014 г. | ч.4 ст.50 Областного закона | Избирательная комиссия Ростовской области |
| 64. | Утверждение текста и числа изготавливаемых бюллетеней. | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 24 августа 2014г. | ч.4 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 65. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательных комиссий, разместивших заказ на их изготовление, уничтожение лишних бюллетеней, уведомление об этом кандидатов, избирательных объединений и их представителей | Не позднее чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | ч.10 ст.50 Областного закона | Избирательные комиссии, разместившие заказ на изготовление бюллетеней |
| 66. | Изготовление бюллетеней | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 3 сентября 2014 г. | ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача бюллетеней территориальной избирательной комиссии по акту из типографии |  |  | ч.10 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее 10 сентября 2014г. | ч.13, ч.14 ст.50 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 67. | Определение количества переносных ящиков для голосования в УИК | В соответствии с Федеральным законом № 67-ФЗ |  | ч.8 ст.53 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 68. | Досрочное голосование - В ТИК Азовского района | За 10 дней до дня голосования | С 4 по 13 сентября 2014г. | ч.2 ст.65 ФЗ №67 Федерального закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 69. | Голосование на выборах | с 8.00 до 20.00 в день голосования | 14 сентября 2014 | ч.1 ст.51 Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
| 70. | Открытие помещения для голосования, предъявление присутствующим лицам, указанным в ч.3 ст.17 Областного закона, пустых стационарных и переносных ящиков для голосования | За 30 минут до наступления времени голосования | 7-30 14 сентября 2014 г. | ч.3 ст.51 Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
| 71. | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования | С 4 сентября 2014г. | ч.5 ст. 53 Областного закона | Участковые избирательной комиссии |
| 72. | Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о голосовании вне помещения для голосования | Не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования | не позднее 14 час. 14 сентября 2014 г. | ч. 5 ст.53 Областного закона | Участковые комиссии |
| 73. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | С 20-00 часов 14 сентября 2014г. | ч. 2 ст.55 Областного закона | Участковые комиссии |
| 74. | Подписание протокола УИК об итогах голосования на территории избирательного участка | После проведения итогового заседания УИК |  | ч. 27 ст. 55 Областного закона | Члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию | Незамедлительно, после выдачи, либо заверения копий протокола об итогах голосования лицам, имеющим право на получение этих копий |  |  | Участковые комиссии |
| 75. | Передача документов, указанных в ч. 28 ст. 55 ОЗ, в территориальную комиссию | Не ранее чем через три дня после дня голосования | не ранее 18 сентября 2014 г. | ч. 28 ст. 55 Областного закона | Участковые комиссии |
| 76. | Определение результатов выборов | Не позднее трех дней со дня голосования | не позднее 17 сентября 2014 г. | ч.1 ст.57 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение кандидата об избрании на должность главы сельского поселения | После определения результатов выборов |  | ч.22 ст.58 Областного закона |  |
| 77. | Уничтожение копии второго экземпляра итогового протокола: а) участковой избирательной комиссии; б) территориальной избирательной комиссии. | Через семь дней после дня голосования Через 10 дней после дня голосования | 22 сентября 2014 25 сентября 2014 | ч.28 ст.55 Областного закона ч.13 ст.57 Областного закона | Участковые избирательные комиссии Территориальная избирательная комиссия |
| 78. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ. | В течение одних суток после определения результатов выборов | 16 сентября 2014 г. | ч. 2 ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 79. | Опубликование постановление территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов | В течение 5 дней со дня его принятия |  | Ст.59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия, СМИ |
| 80. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 2 недель со дня голосования | 24сентября 2014 г. | ч. 3 ст.59 Областного закона | СМИ |
| 81. | Официальное опубликование итогов голосования в объеме данных, которые содержатся в протоколах территориальной и участковых комиссий | Не позднее 2 месяцев со дня голосования | Не позднее 13ноября 2014 г. | ч. 3 ст.59 Областного закона | СМИ |
| 82. | Представление избранным кандидатом в территориальную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей несовместимых со статусом главы муниципального образования | В течение 5 дней после извещения территориальной комиссией о результатах выборов |  | ч. 22 ст. 57 Областного закона | Избранный кандидат |
| Финансирование выборов |
| 83. | Выделение из местного бюджета средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 04.07.2014) |  | ч.1 ст.43 Областного закона | Администрация муниципального образования |
| 84. | Представление в территориальные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 25 сентября 2014 | ч.3 ст.43 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |
| 85. | Представление в представительный орган местного самоуправления отчета о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных на выборы | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования | не позднее 30 октября 2014 | ч.3 ст.43 Областного закона | Территориальная (муниципальная) избирательная комиссия |
| 82. | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически до дня голосования на выборах |  | ч. 8 ст.47 Областного закона | Территориальные избирательные комиссии |
| 83. | Представление кандидатами в избирательную комиссию финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации Не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов | не позднее 24 октября 2014 г. | ч.9 ст.47 Областного закона | Кандидаты |
| 84. | Предоставление по требованию кандидата и ТИК заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета | В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования - немедленно |  | Ст.47 Областного закона | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 85. | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | Не позднее, чем через 5 дней со дня их поступления |  | ч. 10 ст.47 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 86. | Продление срока финансовых операций на основании ходатайства кандидата | Не более, чем на десять дней |  | ч.5 ст.45 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |
| 87. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: а) гражданам, юридическим лицам; б) в доход местного бюджета. | После дня голосования По истечении 60 дней со дня голосования | 14 ноября 2014 | ч.11ст.47 Областного закона | Кандидаты. Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| Сроки полномочий членов комиссий с правом совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |
| 88. | Полномочия членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса: а) если кандидаты их назначившие были избраны; б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны | Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах Прекращаются через 30 дней после официального опубликования результатов выборов. |  | п. 24 ст. 29 ФЗ №67 | Члены избирательных комиссий |
| 89. | Прекращение полномочий доверенных лиц | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения либо вместе с утратой статуса, назначивших их кандидатов |  | ч. 4 ст.30 Областного закона | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |
| 90. | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.47 Областного закона | С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов |  | ч.5 ст.29 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |
| 91. | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан на нарушения избирательного законодательства | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования. В день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.3 ст.9 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |
| 92. | Рассмотрение избирательными комиссиями, поступивших в ходе избирательной кампании, обращений граждан о нарушений закона, требующих дополнительной проверки | Не позднее чем в десятидневный срок |  | ч.3 ст. 9 Областного закона | Избирательные комиссии |
| 93. | Рассмотрение представлений избирательных комиссий правоохранительными органами | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования – немедленно |  | ч.4 ст.9 Областного закона | Правоохранительные органы |
| 94. | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  | ч.4 ст.9 Областного закона | Органы исполнительной власти |