Приложение

к постановлению Территориальной избирательной комиссии Азовского района Ростовской области

от 30.01.2019 г. № 91-2

**ПЛАН**

**работы Территориальной избирательной комиссии Азовского района Ростовской области на 2019 год**

Главные задачи, стоящие перед Территориальной избирательной комиссией Азовского района Ростовской области и нижестоящими избирательными комиссиями

|  |  |
| --- | --- |
|  | Организация проведения выборов и референдумов на территории Азовского района Ростовской области |
|  | Исполнение поручений Избирательной комиссии Ростовской области |
|  | Подготовка правовых актов |
|  | Повышение электоральной активности избирателей и обучение участников избирательного процесса |
|  | Текущие задачи |

**Основные мероприятия, направленные на выполнение главных задач**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Исполнитель | Контроль за  исполнением | Форма отчета  об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Организация проведения выборов и референдумов на территории Азовского района Ростовской области** | | | | |
| 1.1 | Составление расчетов для предварительного проекта областного бюджета по расходам на подготовку и проведение выборов органов местного самоуправления на плановый период (2021 год) | август - сентябрь | Гл. бухгалтер ТИК | Председатель ТИК | расчет  расходов |
| **2.** | **Исполнение поручений Избирательной комиссии Ростовской области** | | | | |
| 2.1 | Подготовка сведений о численности избирателей Азовского района по состоянию на 1 января и  1 июля 2019 года | 20 января,  20 июля | Системный администратор ТК ГАС «Выборы» | Председатель ТИК | форма  3.2 риур |
| 2.2 | Участие в тематических занятиях, семинарах, обучениях ИКРО по актуальным вопросам избирательного права и избирательного процесса, деятельности избирательных комиссий  (в режиме видеоконференции) | весь период  (по отдельному графику) | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Председатель ТИК,  Секретарь ТИК | информация |
| 2.3 | Подготовка и направление в ИКРО запрашиваемой информации и иных материалов | весь период | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК  Инспектор ТИК | Председатель ТИК | информация,  материалы |
| 2.4 | Составление и представление в 2019 году бюджетной отчетности (месячной, квартальной) ТИК Азовского района по транспортным расходам | весь период | Председатель ТИК | Председатель ТИК | отчет |
| **3.** | **Подготовка правовых актов** | | | | |
| 3.1 | Подготовка замечаний и предложений к Областному закону «О выборах и референдумах в Ростовской области» | январь - март | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Председатель ТИК | предложения к проекту  областного  закона |
| **4.** | **Повышение электоральной активности избирателей и обучение участников избирательного процесса** | | | | |
| 4.1 | Организация и проведение комплекса информационно - просветительских акций | март - октябрь | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Секретарь ТИК | отчет |
| 4.2 | Проведение конкурса для молодых избирателей на платформе интерактивного обучающе-просветительского мобильного приложения | март - ноябрь | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Секретарь ТИК | отчет |
| 4.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации членов УИК | апрель - ноябрь | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Секретарь ТИК | отчет |
| 4.4 | Проведение и участие в обучающих мероприятиях и занятий для членов ТИК | апрель - октябрь | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Председатель ТИК | отчет |
| 4.5 | Организация и проведение районных этапов:  - областного чемпионата по дебатам;  - молодежного форума | сентябрь - ноябрь | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Секретарь ТИК | отчет |
| 4.6 | Участие в конкурсе для членов УИК в формате «Лучший по профессии» | октябрь | Члены УИК | Секретарь ТИК | отчет |
| 4.7 | Организация и проведение в ТИК встреч с молодежью в формате «День открытых дверей» | ежеквартально | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК Секретарь ТИК | Секретарь ТИК | отчет |
| 4.8 | Производство и размещение информационных тематических материалов:  - в СМИ и ресурсах сети Интернет; | весь период | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК  Инспектор ТИК | Председатель ТИК | отчет |
| 4.9 | Проведение мероприятий ТИК, УИК направленных на повышение правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов | весь период | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК Секретарь ТИК | Секретарь ТИК | отчет |
| 4.10 | Организация и проведение семинаров и совещаний с представителями политических партий, обще­ственных объединений, религиозных конфессий, национально-культурных общественных организаций, кандидатами, доверенными лицами кандидатов и политических партий, наблюдателями по вопросам избирательного права и избирательного процесса | весь период | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Председатель ТИК | отчет |
| 4.11 | Распространение молодежного журнала «Реальное право – Ваш выбор» | ежеквартально | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Председатель ТИК |  |
| **5.** | **Текущие задачи** | | | | |
| 5.1 | Осуществление контроля за формированием кадрового резерва составов УИК | весь период | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК Секретарь ТИК | Председатель ТИК | формы отчетности |
| 5.2 | Организация работы по актуализации территориальных фрагментов базы данных регистра избирателей, участников референдума | весь период | Системный администратор ТК ГАС «Выборы» | Председатель ТИК | служебная  записка |
| 5.3 | Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности ТИК Азовского района | весь период | Инспектор ТИК | Председатель ТИК | информация |
| 5.4 | Проведение технической экспертизы избирательного оборудования, ранее переданного на ответственное хранение в администрации муниципальных образований области, а также проведение мероприятий по утилизации списанного избирательного оборудования | весь период | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Председатель ТИК | акт  сдачи-приемки |
| 5.5 | Рассмотрение жалоб (заявлений), поступающих в ТИК Азовского района | весь период | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК Секретарь ТИК | Председатель ТИК | информация |
| 5.6 | Участие в семинарах-совещаниях, проводимых ИКРО по вопросам практики реализации требований законодательства о противодействии коррупции (в режиме видеоконференции) | по отдельному графику | Председатель ТИК Зам.председателя ТИК  Секретарь ТИК | Председатель ТИК | информация |